## Historias de usuario
Historias de usuario y Criterios de Aceptacion
Sitio web:https://kazuma.com.ar/
Historia de usuario |  | Criterios de Aceptación
HU01 - | Registrar una cuenta | Feature: | Registro de usuario
|  | Scenario: | Registro exitoso en la página
Como: | Usuario | Given: | El usuario no tiene cuenta y está en la HP (Home Page)
Quiero: | Poder registrarme en la pagina web | When: | hace clic en el botón "Login" en la barra superior
Para: | crear una cuenta | And: | selecciona opción "Crear cuenta"
|  | And: | completa los campos: Nombre, Apellido, Email, Teléfono, Contraseña
|  | And: | confirma la contraseña
Priority: | Alta | And: | presiona "Crear cuenta"
Estimate: | 5 | Then: | Se crea la cuenta exitosamente
HU02 - | Ingresar a una cuenta ya existente | Feature: | Ingresar en la seccion con cuenta
|  | Scenario: | Ingresar con cuenta existente
Como: | Usuario | Given: | El usuario esta en la HP
Quiero: | Poder usar la funcion de Login | When: | clickea el botón "LOGIN" en la barra superior derecha de la HP
Para: | ingresar con mi cuenta | And: | nos dirije al formulario de LOGIN
|  | And: | Ingresa email y contraseña
|  | And: | Hace click en Iniciar sesion
Priority: | Alta | Then: | Se inicia sesión exitosamente y es redirigido a Mi Cuenta/Home Page.
Estimate: | 6
US003- | Buscar productos con el campo de busqueda | Feature: | Buscar productos en el campo de busqueda
|  | Scenario: | Buscar productos desde el buscador
Como: | Usuario | Given: | El usuario esta en la HP
Quiero: | poder buscar productos | When: | clickea el campo de busqueda
Para: | Comprar algun producto | And: | Ecribe algun producto que le interese
|  | And: | Clickea en buscar
|  | or: | Buscar con enter
Priority: | alta | Then: | Se redirige a la página de resultados de la búsqueda.
Estimate: | 5
US004- | buscar productos con categorias
|  | Feature: | Buscar por categorias
Como: | Usuario | Scenario: | Buscar productos por categorias
Quiero: | poder buscar productos | Given: | El usuario esta en la HP
Para: | Comprar algun producto | When: | Se desliza ala seccion inferior
|  | And: | clickea en alguna categoria .camisas , pantalones o camperas
|  | Then: | Redirige a la pagina con la categoria seleccionada
Priority: | Alta
Estimate: | 5
US005- | Seleccion de productos
Como: | Usuario | Feature: | Selección de productos en la HP
Quiero: | poder seleccionar productos | Scenario: | Selección de productos
Para: | Proceder a realizar la compra | Given: | El usuario esta en la HP
|  | When: | clickea un producto
|  | Then: | se abre la PDP del artículo
Priority: | Alta
Estimate: | 5
HU06 - | Agregar un producto al carro de compras | Feature: | Agregacion de productos en la HP
|  | Scenario: | Agregar productos al carrito
Como: | Usuario | Given: | El usuario esta en la HP
Quiero: | poder agregar producto al carrito | When: | clickea un producto
Para: | agregar ala lista de roductos | And: | se abre la PDP del artículo
|  | And: | selecciona la cantidad ,color y talle
|  | And: | hace click en el boton agregar al carrito
Priority: | Alta | Then: | Se agrega al carrito y redirige a la seccion de carrito de compras
Estimate: | 5
HU07- | Ver los medios de pago disponibles
|  | Feature: | Medios de pago
Como: | Usuario | Scenario: | ver los medios de pago disponibles
Quiero: | visualizar los medios de ago | Given: | El usuario esta en la HP
Para: | realizar el ago de mis productos | When: | El usuario se dirige al footer de la pagina
|  | And: | Hace click en el enlace Medios de pago
|  | Then: | se redirige ala seccion con los medios de pago disponibles
Priority: | Alta
Estimate: | 5

## Especificaciones CP
CP01-HU01 Verificar el formulario de registro
Nro | Nombre/Identificador | Descripción | Pre condiciones | Entradas | Nro | Pasos | Resultados Esperados | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Capturas
1 | TC-REG-001 | Verificar el flujo de registro exitoso de un nuevo usuario. | Usuario sin sesión activa en un navegador compatible | https://kazuma.com.ar/ | 1 | Ingresar al HP | El navegador cambia a la HP de kazuma | Exitoso | Alta | Finalizado
[5 empty] | 2 | Clicar en el botón "LOGIN" en la sección superior derecha | Cambia a la pagina con el formulario de "LOGIN" | Exitoso
[5 empty] | 3 | Clicar en el enlace inferior del formulario de login "Crear cuenta" | Redirecciona al formulario de registro | Exitoso
[5 empty] | 4 | Ingresar datos válidos en todos los campos (Nombre, Apellido, Email, Teléfono, Contraseña, Confirmar Contraseña) | Se permite ingresar los datos sin errores. | Exitoso
[5 empty] | 5 | Clicar en "Crear cuenta". | El usuario es registrado exitosamente y es redirigido a la página 'Mi Cuenta' con la sesión activa. | Exitoso
Nro | Nombre/Identificador | Descripción | Pre condiciones | Entradas | Nro | Pasos | Resultados Esperados | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Capturas
HU02 -Ingresar a una cuenta ya existente
2 | TC-LOG-001 | Verificar inicio de sesión exitoso con credenciales válidas. | Usuario previamente registrado y sin sesión activa | https://kazuma.com.ar/ | 1 | Ingresar al HP | El navegador cambia ala HP de kazuma | Exitoso | Alta | Finalizado
[5 empty] | 2 | Clicar en el botón "Login" en la sección superior derecha | Cambia a la pagina con el formulario de LOGIN | Exitoso
[5 empty] | 3 | Ingresar email y contraseña válidos | Permite ingresar los datos sin roblemas | Exitoso
[5 empty] | 4 | Clicar en "Iniciar sesión" | Se inicia sesión exitosamente y se redirige a la página "Mi Cuenta". | Exitoso
Nro | Nombre/Identificador | Descripción | Pre condiciones | Entradas | Nro | Pasos | Resultados Esperados | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Capturas
US003-buscar productos con el campo de busqueda
3 | TC-BUS-001 | Verificar búsqueda de producto por texto exitosa | Estar en un navegador | https://kazuma.com.ar/ | 1 | Ingresar al HP | Se carga la HP de Kazuma | Exitoso | Alta | Finalizado
[5 empty] | 2 | Clicar en el campo de búsqueda/buscador | Se habilita la escritura | Exitoso
[5 empty] | 3 | Escribir alguna prenda deseada | Te permite escribir alguna prenda | Exitoso
[5 empty] | 4 | Clickear en el boton Buscar o presionar Enter | Redirecciona a la página con los resultados de la búsqueda. | Exitoso
Nro | Nombre/Identificador | Descripción | Pre condiciones | Entradas | Nro | Pasos | Resultados Esperados | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Capturas
US004-buscar productos con categorias
4 | TC-CAT-001 | Verificar navegación a través de categorías | Estar en un navegador | https://kazuma.com.ar/ | 1 | Ingresar al HP | Se carga la HP | Exitoso | Alta | Finalizado
[5 empty] | 2 | Deslizarse a la seccion inferior ,debajo de las cards | poder deslisarse sin roblemas | Exitoso
[5 empty] | 3 | Clicar en el enlace de una categoría (ej. "CAMPERAS"). | Se redirige a la página con la categoría seleccionada. | Exitoso
Nro | Nombre/Identificador | Descripción | Pre condiciones | Entradas | Nro | Pasos | Resultados Esperados | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Capturas
US005-Seleccion de productos
5 | TC-PDP-001 | Verificar acceso a la Página de Detalle de Producto (PDP). | Estar en un navegador | https://kazuma.com.ar/ | 1 | Ingresar al HP | Se carga la HP | Exitoso | Alta | Finalizado
[5 empty] | 2 | Deslisarse por la HP | poder deslisarse sin problemas | Exitoso
[5 empty] | 3 | Clicar sobre la imagen o nombre de un producto en la Home Page | Redirecciona a la Página de Detalle de Producto (PDP) del artículo. | Exitoso
Nro | Nombre/Identificador | Descripción | Pre condiciones | Entradas | Nro | Pasos | Resultados Esperados | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Capturas
HU06 - Agregar un productos al carro de compras
6 | TC-CART-001 | Verificar la adición exitosa de un producto con atributos seleccionados al carrito. | Estar en un navegador | https://kazuma.com.ar/ | 1 | Ingresar al HP | Se carga la HP | Exitoso | Alta | Finalizado
[5 empty] | 2 | Deslisarse por la HP | poder deslisarse sin roblemas | Exitoso
[5 empty] | 3 | Seleccionar un producto | redirecciona a la PDP del artículo | Exitoso
[5 empty] | 4 | Seleccionar talle, cantidad y color | Se debe seleccionar sin errores | Exitoso
[5 empty] | 5 | Clicar en "Agregar al Carrito". | Se agrega el producto al carrito y se redirige a la página "Carrito de Compras". | Exitoso
Nro | Nombre/Identificador | Descripción | Pre condiciones | Entradas | Nro | Pasos | Resultados Esperados | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Capturas
US007- Ver los medios de pago disponibles
7 | TC-INFO-001 | Verificar el acceso y la visualización de la información de Medios de Pago. | Estar en un navegador | https://kazuma.com.ar/ | 1 | Ingresar al HP | Se carga la HP | Exitoso | Alta | Finalizado
[5 empty] | 2 | Deslizarse hasta la sección del footer | Permite desplazarse y ver el footer | Exitoso
[5 empty] | 3 | 3. Clicar en el enlace "Medios de pago". | Se redirige a la sección con los medios de pago disponibles. | Exitoso
Casos de Prueba Negativos (CPN)
CPN para INICIAR SESIÓN (Login - HU02)
Nro | Nombre/Identificador | Descripción | Pre condiciones | Entradas | Nro | Pasos | Resultados Esperados | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Capturas
8 | TC-NEG-LOG-001 | Intentar iniciar sesión con Contraseña Incorrecta (Usuario existente). | Usuario registrado. | https://kazuma.com.ar/ | 1 | Ir al formulario de Login | El formulario de Login debe cargar | Exitoso | Alta | Finalizado
[5 empty] | 2 | Ingresar Email Válido. | Permite ingresar el email | Exitoso
[5 empty] | 3 | Ingresar Contraseña Incorrecta | Permite ingresar contraseña incorrecta | Exitoso
[5 empty] | 4 | Clicar "Iniciar Sesión". | El sistema debe mostrar un mensaje de error claro (Ej: "Contraseña incorrecta. Inténtelo de nuevo.") sin exponer el email.
Nro | Nombre/Identificador | Descripción | Pre condiciones | Entradas | Nro | Pasos | Resultados Esperados | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Capturas
9 | TC-NEG-LOG-002 | Intentar iniciar sesión con Email no existente. | Usuario no registrado | https://kazuma.com.ar/ | 1 | Ir al formulario de Login | El formulario de Login debe cargar | Exitoso | Alta | Finalizado
[5 empty] | 2 | Ingresar Email No Registrado | Permite ingresar el email | Exitoso
[5 empty] | 3 | Ingresar cualquier Contraseña | Permite ingresar contraseña | Exitoso
[5 empty] | 4 | Clicar "Iniciar Sesión" | El sistema debe mostrar un mensaje de error genérico (Ej: "Usuario o contraseña incorrectos") para proteger contra la enumeración de usuarios.
Nro | Nombre/Identificador | Descripción | Pre condiciones | Entradas | Nro | Pasos | Resultados Esperados | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Capturas
10 | TC-NEG-LOG-003 | Intentar iniciar sesión dejando campos vacíos. | Ninguna. | https://kazuma.com.ar/ | 1 | Ir al formulario de Login | El formulario de Login debe cargar | Exitoso | Alta | Finalizado
[5 empty] | 2 | Dejar el campo Email o Contraseña vacío | Permite dejar campos vacios | Exitoso
[5 empty] | 3 | Clicar "Iniciar Sesión" | El sistema debe mostrar un mensaje de validación de campo (Ej: "Este campo es obligatorio") y no enviar la solicitud al servidor. | Exitoso
Nro | Nombre/Identificador | Descripción | Pre condiciones | Entradas | Nro | Pasos | Resultados Esperados | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Capturas
11 | TC-NEG-LOG-004 | Login con formato de Email inválido | Usuario registrado | https://kazuma.com.ar/ | 1 | Ir al formulario de Login | El formulario de Login debe cargar | Exitoso | Media | Finalizado
[5 empty] | 2 | Ingresar Email sin @ o sin .com | Permite ingresar un email sin .com o @ | Exitoso
[5 empty] | 3 | Clicar "Iniciar Sesión" | El sistema debe mostrar un mensaje de validación de formato (Ej: "El email debe ser válido") antes de enviar. | Exitoso
Nro | Nombre/Identificador | Descripción | Pre condiciones | Entradas | Nro | Pasos | Resultados Esperados | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Capturas
12 | TC-NEG-LOG-005 | Login con email valido y codigo de verificacion enviado a Outlook | Usuario registrado | https://kazuma.com.ar/ | 1 | Ir al formulario de Login | Debe cargar el formulario | Exitoso | Alta | Finalizado
[5 empty] | 2 | Ingresar un Email valido | Debe pemitir ingresar el email registrado | Exitoso
[5 empty] | 3 | Esperar la ventana modal emergente con la solciitud del codigo enviado a la cuenta de outlook | Debe aparecer la ventan emergente solcitando el codigo | Exitoso
[5 empty] | 4 | Ingresar el codigo enviado | Debe permitir ingresar el codigo y redireccionar a la seccion Mi cuenta con los datos de la cuenta | Exitoso

## Reporte de Bugs
PLANTILLA DE INFORME DE ERROR SIMPLE
ID DE ERROR |  |  |  | DESCRIPCIÓN GENERAL DE ERRORES |  |  | MEDIO AMBIENTE |  |  | DETALLES DEL ERROR |  |  | SEGUIMIENTO DE ERRORES |  |  |  | Arreglar |  | NOTAS | SEVERIDAD | PRIORIDAD DE DEFECTOS | ESTADO
ID DE ERROR | TÍTULO | REPORTADO POR | FECHA DE NOTIFICACIÓN | RESUMEN | URL | CAPTURA DE PANTALLA | PLATAFORMA | SISTEMA OPERATIVO | EXPLORADOR | PASOS PARA REPRODUCIR | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | GRAVEDAD DEL DEFECTO | PRIORIDAD DE DEFECTOS | ASIGNADO A | ESTADO | RESOLUCIÓN | FECHA DE FIJACIÓN | NOTAS
1 | El menú no es visible en pantalla completa | Israel Garcia | 2025-11-27 | Al maximizar la ventana, el menú no es visible. Al reducir la ventana a una resolución inferior a 743 x 906 si es posible ver el menú |  |  | PC, dispositivo móvil y iPad Pro | Windows 10 para PC y Android para dispositivo móvil | Chrome, Microsoft Edge | 1. Abrir el sitio web: kazuma.com.ar. . | Se debería ver el Menu adaptado a la vista de escritorio en pantalla completa para desplegar las opciones. | En la vista completa de escritorio, la barra de navegación desaparece por completo y no muestra el botón para acceder al menú | Alta | Alta |  | Pendiente de Revisión |  |  |  | Media | Alta | Pendiente de Revisión
2. Reducir la ventana del navegador a una resolución 743 x 906
3. Observar la barra de navegación.
ID DE ERROR | TÍTULO | REPORTADO POR | FECHA DE NOTIFICACIÓN | RESUMEN | URL | CAPTURA DE PANTALLA | PLATAFORMA | SISTEMA OPERATIVO | EXPLORADOR | PASOS PARA REPRODUCIR | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | GRAVEDAD DEL DEFECTO | PRIORIDAD DE DEFECTOS | ASIGNADO A | ESTADO | RESOLUCIÓN | FECHA DE FIJACIÓN | NOTAS | SEVERIDAD | PRIORIDAD DE DEFECTOS | ESTADO
2 | Reseñas sin imagen de producto: Se muestran cuadros de reseña sin la imagen que referencia al producto | Israel Garcia | 2025-11-27 | La sección 'Reviews' de la Home Page muestra cuadros de reseña que están vacíos en la sección de imagen del producto asociado |  |  | PC y dispositivo móvil | Windows 10 para PC y Android para dispositivo móvil | Chrome | 1. Abrir el sitio web: kazuma.com.ar. | Se deberian ver las imagenes relacionadas al producto | Se ven las reseñas con un espacio vacío donde debería ir la imagen del producto. | Baja | Media |  | Pendiente de Revisión |  |  |  | BAJA | MEDIA | Pendiente de Revisión
2. deslizarse hacia la seccion inferior de la HP "Reviews"
3. Observar las imagenes de las reseñas
ID DE ERROR | TÍTULO | REPORTADO POR | FECHA DE NOTIFICACIÓN | RESUMEN | URL | CAPTURA DE PANTALLA | PLATAFORMA | SISTEMA OPERATIVO | EXPLORADOR | PASOS PARA REPRODUCIR | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | GRAVEDAD DEL DEFECTO | PRIORIDAD DE DEFECTOS | ASIGNADO A | ESTADO | RESOLUCIÓN | FECHA DE FIJACIÓN | NOTAS | SEVERIDAD | PRIORIDAD DE DEFECTOS | ESTADO
3 | Al clicar una reseña, el modal emergente no tiene descripción o texto descriptivo del producto. | Israel Garcia | 2025-11-27 | Al hacer clic en una reseña en la sección 'Reviews', el modal que se abre solo contiene la descripción del usuario, pero carece de la imagen o descripción básica del producto al que hace referencia. |  |  | PC y dispositivo móvil | Windows 10 para PC y Android para dispositivo móvil | Chrome | 1. Abrir el sitio web: kazuma.com.ar. | Se deberia ver alguna imagen y descripcion | El modal se abre, pero los campos de imagen o descripción del producto quedan vacíos. | MEDIA | BAJA |  | Pendiente de Revisión |  |  |  | MEDIA | BAJA | Pendiente de Revisión
2. deslizarse hacia la seccion inferior de la HP "Reviews"
3. Clickear alguna descripcion de una reseña
ID DE ERROR | TÍTULO | REPORTADO POR | FECHA DE NOTIFICACIÓN | RESUMEN | URL | CAPTURA DE PANTALLA | PLATAFORMA | SISTEMA OPERATIVO | EXPLORADOR | PASOS PARA REPRODUCIR | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | GRAVEDAD DEL DEFECTO | PRIORIDAD DE DEFECTOS | ASIGNADO A | ESTADO | RESOLUCIÓN | FECHA DE FIJACIÓN | NOTAS | SEVERIDAD | PRIORIDAD DE DEFECTOS | ESTADO
4 | Enlace para ver el producto con error 404 | Israel Garcia | 2025-11-27 | Al clickear en el enlace para ver el producto de la reseña salta error 404 |  |  | PC y dispositivo móvil | Windows 10 para PC y Android para dispositivo móvil | Chrome | 1. Abrir el sitio web: kazuma.com.ar. | Deberia redirigir al producto recomendado en la reseña | Redirije a un error 404 | ALTA | ALTA |  | Pendiente de Revisión |  |  |  | ALTA | ALTA | Pendiente de Revisión
2. deslizarse hacia la seccion inferior de la HP "Reviews"
3. Clickear alguna descripcion de una reseña
4. Clickear en el enlace "ver producto"
ID DE ERROR | TÍTULO | REPORTADO POR | FECHA DE NOTIFICACIÓN | RESUMEN | URL | CAPTURA DE PANTALLA | PLATAFORMA | SISTEMA OPERATIVO | EXPLORADOR | PASOS PARA REPRODUCIR | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | GRAVEDAD DEL DEFECTO | PRIORIDAD DE DEFECTOS | ASIGNADO A | ESTADO | RESOLUCIÓN | FECHA DE FIJACIÓN | NOTAS | SEVERIDAD | PRIORIDAD DE DEFECTOS | ESTADO
5 | Boton de Login ausente en celular y vista de escritorio reducidas a 743 x 906 | Israel Garcia | 2025-11-29 | El botón/enlace de 'Login' está ausente/no es visible en las vistas Móvil y Tablet (ventana redimensionada) |  |  | PC y dispositivo móvil | Windows 10 ,Android | Chrome | 1. Abrir el sitio web en un dispositivo móvil. | Se debe ver el Boton Login en la HP | El menú de categorías es visible, pero el botón 'Login' falta. | CRÍTICA | ALTA |  | Pendiente de Revisión |  |  |  | CRÍTICA | ALTA | Pendiente de Revisión
En Pc
[10 empty] | 1.Abrir el sitio web en PC | Se debe ver el Boton Login en la HP | El menú de categorías es visible, pero el botón 'Login' falta.
Minimizar el navegador a resolucion 743 x 906 o menos

## Matriz de Trazabilidad de Requi
Matriz de Trazabilidad de Requisitos y Pruebas
ID Historia de Usuario | Descripción de la Historia de Usuario | Prioridad | ID Caso de Prueba (TC) | Tipo de Prueba | Estado de la Prueba | Cobertura
HU01 | Registrar una cuenta | Alta | TC-REG-001 | Funcional | Finalizado | ✅ Cubierto
HU02 | Ingresar a una cuenta existente | Alta | TC-LOG-001 | Funcional | Finalizado | ✅ Cubierto
|  |  | TC-NEG-LOG-001 | Funcional | Finalizado | ✅ Cubierto
|  |  | TC-NEG-LOG-002 | Funcional | Finalizado | ✅ Cubierto
|  |  | TC-NEG-LOG-003 | Funcional | Finalizado | ✅ Cubierto
|  |  | TC-NEG-LOG-004 | Funcional | Finalizado | ✅ Cubierto
|  |  | TC-NEG-LOG-005 | Funcional | Finalizado | ✅ Cubierto
HU03 | Buscar productos con el campo de búsqueda | Alta | TC-BUS-001 | Funcional | Finalizado | ✅ Cubierto
HU04 | Buscar productos con categorías | Alta | TC-CAT-001 | Funcional | Finalizado | ✅ Cubierto
HU05 | Selección de productos | Alta | TC-PDP-001 | Funcional | Finalizado | ✅ Cubierto
HU06 | Agregar un producto al carro de compras | Alta | TC-CART-001 | Funcional | Finalizado | ✅ Cubierto
HU07 | Ver los medios de pago disponibles | Alta | TC-INFO-001 | Funcional | Finalizado | ✅ Cubierto